## Plan de pruebas
0 | nombre caso | tipo | Resultado esperado | Resultado obtenido | Criterios de aceptación | Estrategia | Estimación de tiempo ejecución | Incidencias | Column 27
001 | Validacion de correo electronico (formato correcto) | Funcional | Se debe permitir la validacion del correo | El sistema si acepta el correo al mometno de ingresar un formato correcto | El sistema debe aceptar correos electronicos con un formato correcto | Caja Negra | 2 min | Al principio validabas correos sin el formato
002 | Validacion de correo electronico (formato incorrecto) | Funcional | No se debe permitir la validacion del correo | El sistema si recharaza el correo al mometno de ingresar un formato incorrecto | El sistema debe rechazar correo con un formato incorrecto y mostrar un mensaje de error | Caja Negra | 2 min
003 | Validacion de campo "correo" | Funcional | Se debe asegurar que el correo cumpla con el formato correcto | El sistema asegura que el campo no este vacio | El campo "correo" no debe estar vacio, si lo esta debe mostrar un mensaje de error | Caja Negra | 1 min
004 | Validacion de campo "contraseña" | Funcional | Se debe asegurar que la contraseña cumpla con el formato correcto | El sistema asegura que el campo no este vacio | El campo "Contraseña no debe estar vacio, si lo esta debe mostrar un mensaje de error | Caja Negra | 3 min
005 | Validacion del campo "nombre" | Funcional | El campo debe recibir correctamente la sentencia ingresada | El sistema asegura que el campo no este vacio | El campo nombre no debe estar vacio | Caja Negra | 1 min
006 | Validacion de campo "Apellido" | Funcional | E campo debe recibir correctamente la sentencia ingresada | El sistema asegura que el campo no este vacio | El campo apellido no debe estar vacio | Caja Negra | 1 min
007 | Validacion de nombre del negocio | Funcional | El campo debe recibir correctamente la sentencia ingresada | El sistema asegura que el campo no este vacio | El nombre del negocio debe permitir un rango de caracteres | Caja Negra | 2 min
008 | Validacion de boton "crear cuenta" (campos completos) | Funcional | Se deberia crear correctamente la cuenta | El sistema logra crear la cuenta cuadno los campos estan rellenados correctamente | El boton crear cuenta debe estar habilitado solo cuando todos los campos esten rellenos | Caja Negra | 1 min
009 | Validacion de boton "crear cuenta" (campos incompletos) | Funcional | Se deberia rechazar e indicar que hay campos incompletos | El ssitema si rechaza la creacion de cuenta cuando los campos no estas rellenados correctamente | El boton crear cuenta debe estar desabilitado si falta algun campo por rellenar | Caja Negra | 1min
010 | Comprobacion de duplicacion de correo | Funcional | Se deberia avisar si el correo ya ha sido ingresado anteriormente | El sistema logra detectar que el correo ingresado ya ha sido utilizado anteriormente | El sistema debe rechazar un correo que ya este registrado y mostrar un mensaje de error | Caja Negra | 3 min
011 | Ingreso de la aplicacion con credenciales validas | Funcional | Se deberia poder entrar a la app luego de ingresar las credenciales correctas | El ingreso al sistema transcurre con normalidad al ingresar las credenciales correctas | El usuario debe poder iniciar sesion con un correo y contraseña valido | Caja Negra | 3 min
012 | Ingreso a la aplicacion con correo incorrecto | Funcional | Se debe invalidar la redireccion al inicio de la app y avisar sobre las credenciales incorrectas | El ingreso al sistema se deniega | El sistema debe mostrar un mensaje de error si se ingresa un correo no registrado | Caja Negra | 2 min
013 | Validacion de mensaje de error al ingresar un correo electronico incorrecto | Funcional | Debe aparecer un mensaje en pantalla que indique correo incorrecto | Se logra aparecer un mensaje de error indicando el problema | Debe mostrarse un mensaje adecuado cuando el correo es incorrecto | Caja Negra | 8 min
014 | Validacion de mensaje al ingresar una contraseña incorrecta | Funcional | De aparecer un mensaje en pantalla que indique contraseña incorrecta | Se logra aparecer un mensaje de error indicando el problema de contraseña | Debe mostrarse un mensaje adecuado cuando la contraseña es incorrecta | Caja Negra | 8min
015 | Acceso a funcionalidades de administrador (ingreso valido) | Funcional | Se deberia permitir el acceso al modo administrador | Se logra ingresar cuando las credenciales son correctas | Un usuario con permisos de administrador debe poder acceder a las funcionalidades correspondientes | Caja Negra | 3min
016 | Acceso a funcionalidades de administrador (ingreso invalido) | Funcional | Se deberia denegar el acceso al modo administrador | Se niega la entrada cuando las credenciales son incorrectas | Un usuario sin permisos no debe poder acceder a las funcionalidades de adminitrador | Caja Negra | 1min
017 | Uso continuo de mas de 2 horas sin errores | No Funcional | La aplicacion no debe sufrir errores luego de un largo periodo | El sistema funciona conrrectamente luego de un largo periodo | La aplicacion debe poder usarse por ams de dos horas sin errores | Caja Blanca | 2 horas |  | El sistema funciona conrrectamente luego de un largo periodo
018 | Despliegue de pestaña "terminos y condiciones" funcional | Funcional | La pestaña deberia desplegarse correctamente sin errores | El despliegue funciona correctamente | La pestaña "terminos y condiones" debe mostrarse correctamente sin errores | Caja Blanca | 5seg
019 | Prueba de desconexion y conexion automatica de la red sin perdida de datos | No Funcional | El sistema no deberia cambiar ni eliminar datos cuando se desconecta y conecta automaticamente de la red | Los datos si se logran mantener luego de multiples desconexiones | El sistema debe manejar desconexiones y reconexiones de red sin perdida de datos | Caja Negra | 15 min
020 | Prueba de recuperacion de cuenta | Funcional | La funcion de recuperacion de cuenta no deberia sufrir fallos ni errores | El proceso de recuperar cuenta esta funcionando sin errores | El sistema debe permitir la recuperacion de cuentas de amnera efectiva, enviando correo necesario | Caja Negra | 5 min
021 | Rendimiento de la aplicacion bajo alta latencia de red (200ms) | No Funcional | El sistema no deberia sufrir retrasos o complicaciones debido a la latencia | La app funciona correctamente con algunos pequeños retrasos de carga | El sistema debe funcionar adecuadamente bajo condiciones de red ocn alta latencia | Caja Negra | 20 min
022 | Validacion de redireccion luego de iniciar sesion correctamente | Funcional | El sistema deberia redireccionar a la pagina de inicio al momento de iniciar sesion | La redireccion funciona correctamente | El sistema debe redirigir correctamente al usuario a la pagina principal tras iniciar sesion | Caja Negra | 2 min
023 | Validar que los errores de conexion al servidor sean informados al usuario con un mensaje | Funcional | Al ocurrir un error de conexion se debe mostrar un mensaje al usuario | No aparece un mensaje de error al fallar la conexion | El mensaje debe ser entendible y amigable para el usuario | Caja Negra | 7 min
024 | Consulta del asistente virtual con inventario válido | Funcional | Responde una recomendación coherente según stock | Respuesta correcta pero más lenta de lo esperado | Respuesta coherente y <3 segundos | Caja Negra | 3 min | Latencia alta en horarios de tráfico
025 | Consulta sin inventario cargado (plan gratis) | Funcional | El asistente muestra mensaje indicando que el plan no incluye IA | El asistente retorna error genérico | Mostrar mensaje “Funcionalidad no disponible en tu plan” | Hibrido | 2 min | La API trató de consultar sin datos mínimos
026 | Error 401 al consultar por token vencido | Técnico | Se muestra mensaje que indica volver a iniciar sesión | Pantalla queda sin respuesta | Manejo del 401 y redirect automático al login | Caja Negra | 2 min | Token expira sin renovarse
027 | Envío de inventario válido (plan Pro) | Funcional | IA procesa el JSON y entrega recomendaciones | 200 OK | JSON estructurado con nombre, stock y categoría | Caja Negra | 5 min | Ninguna
028 | Envío de JSON malformado por inventario con caracteres especiales | Funcional | La API devuelve 400 con detalle | 400 sin descripción | Identificar el campo que causa el error | Hibrido | 3 min | Producto con comillas rompía el JSON
029 | Creación de transacción para plan $5.000 | Funcional | Webpay devuelve token y URL de pago | Token generado correctamente | Token válido y redirección activa | Caja Negra | 2 min | Ninguna
030 | Creación de transacción para plan $10.000 | Funcional | Token y URL válida | Tiempo de respuesta elevado | Respuesta < 3 segundos | Caja Negra | 1 min | Lento por saturación del sandbox
031 | Confirmación de pago exitoso | Funcional | Estado autorizado y activación del plan | Autorizado correctamente | Código 0 de autorización | Caja Negra | 1 min | Ninguna
032 | Pago rechazado por fondos insuficientes | Funcional | Mostrar mensaje “Pago rechazado” | Rechazo con código −1 | Informa que no se ha podido realizar la transaccion | Caja Negra | 1 min | Mensaje técnico devuelto por Webpay
033 | Intentar confirmar transacción con token inválido | No Funcional | Rechazo inmediato | Error 403 | Validar token antes del envío | Caja Blanca | 3min | Token expira rápido en sandbox
034 | Error de sesión expirada en Webpay | Técnico | Reintentar o volver al checkout | “Session expired” | Mostrar opciones de reintento | Caja Negra | 1 min | Tiempo expiración muy corto
035 | Redirección exitosa a Webpay desde Repleno | Funcional | Usuario llega al formulario de pago | Redirección correcta | URL válida y funcional | Caja Negra | 1 min | Ninguna
036 | Redirección fallida por URL incorrecta | Técnico | Error controlado | Redirección rota | Validación de URL previa | Hibrido | 1 min | URL mal formateada
037 | Reintento de pago con mismo token | Funcional | Webpay rechaza el segundo intento | Token inválido | No permitir reuso | Caja Blanca | 1 min | Token se consumía aunque fallara
038 | Validación de firma digital en la respuesta de Webpay | Funcional | Firma válida = aceptar | Firma verificada correctamente | Match exacto de firma | Caja Blanca | 2 min | Claves sandbox cambiaban a veces
039 | Confirmación de pago pero sin actualizar plan | Funcional | Activar plan automáticamente | Pago OK pero plan no cambió | Cambio de plan exacto y registrado | Hibrido | 3 min | Error en lógica de backend
040 | Pago duplicado enviado por Webpay | Funcional | Ignorar duplicado | Se intentó registrar dos veces | Registrar solo la primera notificación | Caja Blanca | 3 min | No se controlaban duplicados
041 | Interrupción durante el flujo de pago (cierre del navegador | Técnico | Transacción queda en estado “aborted” | Sin confirmación del estado | Manejo del estado en backend | Caja Negra | 2 min | No se guardaba estado intermedio
042 | Intento de pago desde un plan gratuito | Funcional | Permitido solo al intentar subir de plan | Error de flujo | Validación del plan actual | Hibrido | 2 min | No se verificaba el plan antes de crear transacción
043 | Reverso de pago fallido en Webpay | Técnico | Procesar reverso correctamente | Error interno de Webpay | Mensaje claro y log completo | Caja Negra | 3 min | Sandbox no siempre permite reversos
044 | Crear transacción sin monto definido | Funcional | Webpay rechaza la creación con error 400 | Error “amount missing” | Validar monto antes de llamar a Webpay | Caja Blanca | 5 min | Falta validación previa en backend
045 | Crear transacción con orden de compra duplicada | No Funcional | Rechazo y creación de nuevo orderId | Webpay devuelve error de duplicado | orderId siempre debe ser único | Caja Blanca | 3 min | orderId estático durante testing
046 | Confirmar pago sin enviar token de transacción | Funcional | Webpay rechaza con error | Error 400 | Validación estricta del token en backend | Caja Negra | 2 min | Ninguna
047 | Intento de pago interrumpido antes de finalizar | Técnico | Estado “aborted” o “failed” | Estado incierto | Registrar fallback de estado | Hibrido | 5 min | No se consultaba estado final en backend
048 | Pago rechazado por tarjeta vencida | Funcional | Mensaje “Tarjeta vencida” | Rechazo genérico | Mostrar razón exacta | Caja Negra | 2 min | Webpay sandbox no detalla siempre el motivo
049 | Validación del comercio (API Key incorrecta) | No Funcional | Error de autenticación del comercio | 401 Unauthorized | Validar credenciales antes del envío | Caja Blanca | 5 min | API key configurada en ambiente equivocado
050 | Caída del servicio de Webpay durante pago | Técnico | Mensaje “Servicio no disponible” | Timeout | Manejo de fallback y reintento | Caja Negra | 3 min | Sandbox inestable
051 | Confirmación de pago con retraso | Funcional | Estado autorizado incluso si tarda | Demora de 7 segundos | Backend espera event loop | Hibrido | 1 min | Latencia en respuesta
052 | Cancelación de pago desde Webpay | Funcional | Transacción cambia a “canceled” | Estado “aborted” | Registrar estado exacto | Caja Negra | 2 min | Webpay devuelve estado distinto a documentación
053 | Webhook de Webpay llega sin firma válida | No Funcional | Rechazar notificación | 403 | Validar firma digital | Caja Blanca | 1 min | Webhook sin headers correctos en sandbox
054 | Intento de pago con tarjeta bloqueada | Funcional | Rechazo con mensaje claro | Código de error −2 | Mostar motivo de rechazo | Caja Negra | 1 min | Webpay entrega mensajes técnicos
055 | Confirmar pago ya previamente confirmado | No Funcional | Rechazo del doble procesamiento | Error “Transaction already confirmed” | Verificar estado previo | Caja Negra | 1 min | Backend no verificaba último estado
056 | Fallo al procesar reembolso de transacción | Funcional | Reembolso procesado correctamente | “Refund failed” | Webpay responde con código 0 | Caja Negra | 3 min | Sandbox limita reembolsos
057 | Pago exitoso pero webhook no llega a tiempo | Funcional | Backend consulta estado manualmente | Plan no activado hasta refresco | Polling automático si no hay webhook | Hibrido | 3 min | Webhook puede tardar minutos
058 | Error 500 interno en la API de Webpay | Técnico | Mensaje de error controlado | Pantalla en blanco | Mostrar notificación clara | Caja Negra | 2 min | No existía manejo del error 500
059 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Blanca
060 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Blanca
061 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Blanca
062 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Blanca
063 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Blanca
064 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Blanca
065 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Blanca
066 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Blanca
067 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Blanca
068 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Blanca
069 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Blanca
070 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Blanca
071 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Blanca
072 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Blanca
073 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Blanca
074 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Blanca
075 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
076 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
077 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
078 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
079 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
080 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
081 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
082 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
083 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
084 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
085 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
086 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
087 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
088 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
089 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
090 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
091 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
092 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
093 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
094 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
095 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
096 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
097 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
098 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
099 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
100 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
101 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
102 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
103 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
104 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
105 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
106 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
107 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
108 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
109 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
110 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
111 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
112 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
113 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
114 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
115 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
116 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
117 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
118 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
119 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
120 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
121 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
122 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
123 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
124 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
125 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
126 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
127 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
128 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
129 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
130 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
131 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
132 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
133 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
134 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
135 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
136 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
137 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Blanca
138 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
139 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
140 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
141 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
142 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
143 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
144 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
145 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
146 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
147 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
148 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
149 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
150 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
151 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
152 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
153 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
154 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
155 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
156 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
157 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
158 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
159 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
160 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
161 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
162 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
163 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
164 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
165 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
166 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
167 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
168 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
169 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
170 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Blanca
171 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
172 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
173 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
174 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
175 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
176 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
177 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
178 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
179 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
180 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
181 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
182 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
183 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
184 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
185 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
186 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
187 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
188 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
189 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
190 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
191 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
192 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
193 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
194 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
195 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
196 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
197 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
198 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
199 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
200 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
201 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
202 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
203 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
204 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
205 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
206 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
207 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
208 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
209 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
210 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
211 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
212 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
213 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
214 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
215 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
216 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
217 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
218 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
219 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
220 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
221 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
222 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
223 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
224 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
225 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
226 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
227 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
228 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
229 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
230 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
231 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
232 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
233 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
234 |  | Funcional |  |  |  | Caja Blanca
235 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
236 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
237 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
238 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
239 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
240 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
241 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Blanca
242 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
243 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
244 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
245 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
246 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
247 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
248 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
249 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
250 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
251 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
252 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
253 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
254 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
255 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
256 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
257 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
258 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
259 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
260 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
261 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
262 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
263 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
264 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
265 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
266 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
267 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
268 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
269 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
270 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
271 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
272 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
273 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
274 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
275 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
276 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
277 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
278 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
279 |  | No Funcional |  |  |  | Caja Negra
280 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
281 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
282 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
283 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
284 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
285 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
286 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
287 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
288 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
289 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
290 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
291 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
292 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
293 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
294 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
295 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
296 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
297 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
298 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
299 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra
300 |  | Funcional |  |  |  | Caja Negra

## Datos
Funcional | Caja Negra
No Funcional | Caja Blanca
Completar | Hibrido