## Tareas pendientes de Spint Agi1
Sprint 1 Autenticacion Basica | PUNTOS DE HISTORIA | ASIGNADA A | ESTADO | ESTIMACIÓN ORIGINAL | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | DÍA 5
HU: Registro de usuario (ID1) | 8 |  |  | Total: 13 hrs
Crear interfaz de registro | - | Jordy Lizana | Completada | 3 | x
Validacion de email y contraseña | - | Matias Ordenes | Completada | 2 | x
Conectar formulario con firebase | - | Sebastian Martinez | Completada | 3 | x
Pruebas unitarias de integracion (crear cuenta) | - | Jordy Lizana | Completada | 3 |  | x
Pruebas unitarias del formulario | - | Matias Ordenes | Completada | 2 |  | x
HU: Inicio de sesion (ID3) | 5 |  |  | Toal 11 hrs
Crear vista de login | - | Jordy Lizana | Completada | 2 |  |  | x
Configurar autenticacion con Firebase | - | Matias Ordenes | Completada | 3 |  |  | x
Manejo de errores(credenciales invalidas) | - | Sebastian Martinez | Completada | 2 |  |  | x
Persistencia de sesion | - | Jordy Lizana | Completada | 2 |  |  |  | x
Pruebas de login | - | Matias Ordenes | Completada | 2 |  |  |  | x
HU: Roles de usuario(ID11) | 3 |  |  | Total: 10 hrs
Crear estructura de roles en firebase | - | Jordy Lizana | Completada | 3 |  |  |  | x
Asignacion de roles en registro | - | Matias Ordenes | Completada | 2 |  |  |  |  | x
Middleware de permisos | - | Sebastian Martinez | Completada | 3 |  |  |  |  | x
Pruebas de acceso | - | Matias Ordenes | Completada | 2 |  |  |  |  | x
Sprint 2 Gestion de productos | PUNTOS DE HISTORIA | ASIGNADA A | ESTADO | ESTIMACIÓN ORIGINAL | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | DÍA 5
HU: Registrar productos (ID3) | 8 |  |  | Total: 11 hrs
Crear formulario de registro de productos | - | Jordy Lizana | Pendiente | 3 | x
Validacion de campos de registro | - | Matias Ordenes | Pendiente | 2 | x
Guardar datos en Firestone | - | Sebastian Martinez | Pendiente | 2 |  | x
Pruebas unitarias del formulario | - | Matias Ordenes | Pendiente | 2 |  | x
Pruebas de integracion del flujo registrar, guardar, listar | - | Sebastian Martinez | Pendiente | 2 |  | x
HU: Editar producto (ID4) | 5 |  |  | Toal: 6 hrs
Crear vista de edicion reutilizado en formulario base | - | Jordy Lizana | Pendiente | 3 |  |  | x
Pre_cargar datos del producto sleecionado | - | Matias Ordenes | Pendiente | 1 |  |  | x
Validar campos de stock, precio y categoria | - | Sebastian Martinez | Pendiente | 1 |  |  | x
Actualizar el producto en Firebase | - | Jordy Lizana | Pendiente | 1 |  |  | x
HU: Eliminar productos (ID5) | 3 |  |  | Total: 4 hrs
Implementar boton de eliminar en el sistema | - | Jordy Lizana | Pendiente | 1 |  |  | x
Generar ventana de confirmacion | - | Matias Ordenes | Pendiente | 1 |  |  | x
Eliminar registro en Firebase | - | Sebastian Martinez | Pendiente | 1 |  |  |  | x
Preubas de logica de eliminacion | - | Jordy Lizana | Pendiente | 1 |  |  |  | x
HU: ver listado de productos(ID6) | 8 |  |  | Total: 9 hrs
Crear tabla con productos | - | Jordy Lizana | Completado | 4 |  |  |  | x
Implementar paginacion y listado | - | Matias Ordenes | Completado | 2 |  |  |  | x
Msotrar sotck, precios y categorias | - | Sebastian Martinez | Completado | 1 |  |  |  |  | x
Optimizar consulta con indices en Firebase | - | Matias Ordenes | Completado | 1 |  |  |  |  | x
Pruebas unitarias de tabla y filtros | - | Jordy Lizana | Completado | 1 |  |  |  |  | x
HU: Gestion de categoria (ID10) | 5 |  |  | Total: 7 hrs
Crear CRUD de categorias | - | Jordy Lizana | Pendiente | 3
Asociar productos a cetagorias existentes | - | Matias Ordenes | Pendiente | 1
Crear selector de categorias en formularios de producto | - | Sebastian Martinez | Pendiente | 1
Validaciones categorias duplicadas | - | Jordy Lizana | Pendiente | 1
pruebas unitarias de CRUD de categorias |  | Sebastian Martinez | Pendiente | 1
Sprint 3 Stock, Movimientos y Alertas | PUNTOS DE HISTORIA | ASIGNADA A | ESTADO | ESTIMACIÓN ORIGINAL | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | DÍA 5
HU:Registro de entradas y salidas (ID15) | 8 |  |  | Total: 9 hrs
Crear formularios para registrar entradas y salidas | - | Jordy Lizana | Pendiente | 3 | x
Actualizar stock del producto tras cada movimiento | - | Matias Ordenes | Pendiente | 3 | x
Validar valores negativos o inconsistencias | - | Sebastian Martinez | Pendiente | 1 | x
Pruebas unitarias de logica de actualizacion | - | Sebastian Martinez | Pendiente | 2 | x
HU:Alerta de bajo stock (ID07) | 5 |  |  | Total: 8 hrs
Crear campo de stock minimo en cada producto | - | Jordy Lizana | Pendiente | 1 |  | x
Detectar cuando el stock actual activa la alarma de stock minimo | - | Matias Ordenes | Pendiente | 3 |  | x
Generar alerta visual en el sistema (Notificaciones) | - | Sebastian Martinez | Pendiente | 1 |  | x
Crear lista de productos criticos | - | Jordy Lizana | Pendiente | 2 |  | x
Pruebas unitarias de alertas | - | Sebastian Martinez | Pendiente | 1 |  | x
Sprint 4 Reportes + carga de CSV | PUNTOS DE HISTORIA | ASIGNADA A | ESTADO | ESTIMACIÓN ORIGINAL | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | DÍA 5
HU:Generar reportes de inventarios (ID08) | 8 |  |  | Total: 9 hrs
Crear servicio para generar datos agregados (Stock por categorias, productos criticos y rotacion de inventario) | - | Jordy Lizana | Pendiente | 4 | x
Generar PDF o CSV con los reportes | - | Matias Ordenes | Pendiente | 3 | x
Crear pantalla para visualizar y descargar Reportes | - | Sebastian Martinez | Pendiente | 1 | x
Pruebas unitarias de generacion de reportes | - | Sebastian Martinez | Pendiente | 1 | x
HU:Subir archivo CSV de ventas (historia derivada del contexto) | 13 |  |  | Total:11 hrs
Crear modulo para cargar archivos CSV | - | Jordy Lizana | Pendiente | 3 |  | x
Parsear CSV y validar columnar requeridas | - | Matias Ordenes | Pendiente | 4 |  | x
Actualizar stock automaticamente restando ventas | - | Sebastian Martinez | Pendiente | 2 |  |  | x
Pruebas unitarias de carga y update | - | Sebastian Martinez | Pendiente | 2 |  |  | x
Sprint 5 Asistente virutal inteligente (Google gemini) | PUNTOS DE HISTORIA | ASIGNADA A | ESTADO | ESTIMACIÓN ORIGINAL | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | DÍA 5
HU: Recomendaciones automaticas (ID09) | 13 |  |  | Total:19 hrs
Integrar API de google gemini | - | Jordy Lizana | Pendiente | 6 | x
Crear motor de ´prompts sobre productos, ventas, stock actual | - | Matias Ordenes | Pendiente | 4 |  | x
Generar recomendaciones sobre prodctos a reponer, prodcutos sin rotacion y sugerencias basadas en ventas | - | Sebastian Martinez | Pendiente | 3 |  | x
Crear pantalla estilo chat o panel de sugerencias | - | Jordy Lizana | Pendiente | 3 |  |  | x
Pruebas funcionales del asistente | - | Matias Ordenes | Pendiente | 3 |  |  | x
Sprint 6 Rendimiento, seguridad, bugs e integraciones finales | PUNTOS DE HISTORIA | ASIGNADA A | ESTADO | ESTIMACIÓN ORIGINAL | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | DÍA 5
HU: Error al guardar producto (ID013) | 3 |  |  | Total: 12 hrs
Reproducir error en un entorno controlado | - | Jordy Lizana | Pendiente | 2 | x
Rvisar validaciones, estructura de Firebase y storage | - | Matias Ordenes | Pendiente | 3 | x
Correcion del flujo guardar y actualizar lista | - | Sebastian Martinez | Pendiente | 4 | x
Pruebas de regresion | - | Sebastian Martinez | Pendiente | 3 |  | x
HU: Optimizar carga de tablas (ID012) | 8 |  |  | Total: 15 hrs
Implementar carga diferida | - | Jordy Lizana | Pendiente | 4 |  | x
Paginacion en el servidor | - | Matias Ordenes | Pendiente | 4 |  |  | x
Indexar campos claves como categoria, nombre, stock | - | Sebastian Martinez | Pendiente | 2 |  |  | x
Minimizar lecturas repetidas | - | Jordy Lizana | Pendiente | 4 |  |  | x
Medicion de rendimiento antes/despues | - | Sebastian Martinez | Pendiente | 2 |  |  |  | x
HU: Integracion con Firebase (ID014) | 8 |  |  | Total: 14 hrs
Revisar Reglas de seguridad | - | Jordy Lizana | Pendiente | 3 |  |  |  | x
Unificar servicios angular conectados a Firebase | - | Matias Ordenes | Pendiente | 4 |  |  |  | x
Optimizar llamadas a Storage, Auth y Firestore | - | Sebastian Martinez | Pendiente | 4 |  |  |  |  | x
Crear scripts de inicializacion de datos | - | Sebastian Martinez | Pendiente | 3 |  |  |  |  | x