## Hoja1
ID | Epic | PBI(Historia/tarea/bug) | Descripcion | Beneficio para el usuario | Criterios de aceptacion | Prioridad | Estimacion | Dependecias | Estado | Asinacion de puntaje
1 | Autenticacion | HU: Registro de usuario | Como usuario quiero registrarme con email y contraseña | Permite el acceso seguro al sistema | Validacion de datos, cuenta creada y guardado en BD | Alta | 3 | Ninguna | Pendiente | 8
2 | Autenticacion | HU: Inicio de sesion | Como usuario quiero iniciar sesion para acceder a mi inventario | Acceso rapido y seguro | Email y contraseña validos, redireccion al dashboard | Alta | 3 | ID1 | Pendiente | 5
3 | Products | HU:Registrar productos | Agregar nuevos productos al inventario | Permite empezar a gestionar el inventario | Campos obligatorios, guardado exitoso | Alta | 5 | ID2 | Pendiente | 8
4 | Products | HU:Editar producto | Modificar informacion de productos existentes | Mantiene datos actualizados | Cambio visible en sistema y base de datos | Alta | 5 | ID3 | Pendiente | 5
5 | Products | HU:Eliminar un producto | Eliminar productos obsoletos en inventario | Mantiene inventario limpio | Confirmacion, eliminacion exitosa | Media | 3 | ID3 | Pendiente | 3
6 | Products | HU:Ver listados de productos | Ver todos los productos registrados | Visibilidad general del invntario | Lista ordenada, paginada | Alta | 3 | ID3 | Pendiente | 8
7 | Stock | HU:Alerta de bajo stock | Recibir alerta cando un producto tiene poco stock | Evitar quiebres de stock | Notificacion automatica por debajo del umbral | Alta | 8 | ID3 | Pendiente | 5
8 | Reportes | HU:Generar reporte de inventario | Obtener reporte mediante chat | Facilita analisis y auditorias | Reporte completo y legible | Alta | 8 | ID6 | Pendiente | 8
9 | Asistente virtual | HU:Recomendaciones automaticas | Obtener sugerencias del asistente según historial de ventas y stock | Optimiza decisiones del negocio | Recomendaciones visibles y coherentes | Media | 13 | ID8 | Pendiente | 13
10 | Configuracion | HU:Gestion de categorias | Crear, Editar y Eliminar categorias de productos | Organización mas eficiente | Categorias administradas corectamente | Media | 5 | ID3 | Pendiente | 5
11 | Seguridad | Tarea: Implementar roles de usuario | Rol adminstrador y rol estandar | Control de permisos | Acceso restringido según rol | Alta | 8 | ID2 | Pendiente | 3
12 | Performance | Tarea: Optimizar carga de tablas | Mejorar rendimiento en listas grandes | Navegacion mas fluida | Tiempo de carga reducido | Baja | 5 | ID6 | Pendiente | 8
13 | Bugs | Bug:Error al guardar producto | Error al actualizar BD | Evita perdida de trabajo | Guardado funciona sin errores | Alta | 2 | ID3 | Pendiente | 3
14 | Integraciones | HU:Integracion con Firebase | Conectar proyecto a Firebase BD | Permite funcionamineto en la nube | Conexión optima y estable | Alta | 8 | ID1 | Pendiente | 8
15 | Movimientos | HU: Registro de entradas y salidas | Registrar movimientos de stock | Control detallado del inventario | Movimiento registrado con fecha, cantidad y tipo | Alta | 8 | Ninguna | Pendiente | 8